## Sheet1
2024年1月份质量投诉处理情况统计表
序号 | 投诉时间 | 项目名称 | 投诉问题 | 建设单位 | 物业公司 | 处理结果
1 | 2024-01-11 | 碧桂园南山叠翠 | 12345市长热线（碧桂园南山叠翠40栋103号卫生间返水的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 经调查，该问题主要为部分业主装修垃圾随意倾倒造成管道堵塞，进而卫生间返水，并非管道自身质量问题，不属于我站职能范围以内，建议由物业单位加强日常管理并与业主协商解决。
2 | 2024-01-11 | 碧桂园南山叠翠 | 12345市长热线（碧桂园南山叠翠30栋2单元101室卫生间水弯的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 经核查，碧桂园南山叠翠30号楼为精装修房所有卫生间内器具均设置有存水弯，一楼排水管均为单独设置，来电人反映自来水阀门漏水的问题，经核查确认为自来水管井地面少量积水，已督促碧桂园方面重新做了防水层，检查所有阀门均未漏水。
3 | 2024-01-11 | 海翼汉东至尊 | 12345市长热线（两份工单-反映海翼三期地下车库渗水的问题）、省智慧信访信息系统分办通知单（孙小军反映海翼车库渗水的问题） | 海翼地产（随州）有限公司 | 武汉博生物业管理有限公司 | 针对来电人反映的海翼三期地下车库工程质量问题，已于2023年12月26日和海翼三期几十名业主代表共同现场核查，对发现的问题逐一登记，并责令开发商立即全面、彻底进行整改。至今，维修工作正在进行中，我站工作人员多次到现场督办，来电人也可现场查看维修情况，及时将发现的质量问题向物业反映（由于地下车库较大，总建筑面积有3.6万平方米，近一千余个车位，业主反映问题时尽量说明车位号码或具体部位，便于有针对性的及时维修），共同监督和保障维修工作早日全面完成。
4 | 2024-01-11 | 东方家园 | 12345市长热线（东方家园二期13栋的地下车库漏水的问题） | 随州市圣都房地产开发有限公司 | 碧桂园物业 | 针对业主投诉地下车库渗漏问题已组织建设单位、施工单位项目负责人现场查看，渗漏问题已经处理完毕。现场和业主联系，业主回复上次投诉后，渗漏已经整改，近期未投诉。
5 | 2024-01-11 | 红星天玺 | 12345市长热线（红星天玺11号楼2103室门框受损的问题） | 随州市康顺达房地产开发有限公司 |  | 已督促相关单位进行维修
6 | 2024-01-11 | 金都华府 | 12345市长热线（金都华府23栋301室施工标准的问题） | 随州市金都房地产开发有限公司
7 | 2024-01-11 | 旺城家园 | 12345市长热线（旺城家园小区13号楼地基泡水的问题） | 湖北捷畅房地产开发有限公司 | 湖北捷畅物业管理有限公司 | 排污管网问题，不属我站职责范围，该工程已超过国家质保期，请转相关部门协调处理
8 | 2024-01-12 | 海翼汉东至尊 | 12345市长热线（海翼汉东至尊3期32号703室房屋质量的问题） | 海翼地产（随州）有限公司 | 武汉博生物业管理有限公司 | 根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定：建设单位收到工程竣工报告后，应当组织勘察、设计、施工、监理单位进行竣工验收，验收合格的，方可交付使用。经核查，海翼三期地下车库是严格按照以上规定进行竣工验收的。
9 | 2024-01-12 | 碧桂园半山悦 | 12345市长热线（半山悦S3116墙壁渗水的问题） | 随州碧耀房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 已督促建设单位对防水破损位置进行维修施工，并与业主协商维修相关需求，对渗水墙面进行处理。
10 | 2024-01-12 | 绿地城际空间站 | 12345市长热线（绿地城际空间站44号地19号楼201室验收报告的问题） | 绿地随州置业有限公司 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司 | 联合验收合格意见书就是最终的验收情况。已安排工作人员与该业主取得联系，并做好解释工作。
11 | 2024-01-12 | 东方御景 | 12345市长热线（东方御景小区5号楼2402室房顶漏水的问题） | 随州市威龙房地产开发有限公司 |  | 已督促建设单位对反映的问题进行修复，确保一次性修复到位。
12 | 2024-01-17 | 新城大自然 | 12345市长热线（御景天城小区2号楼1单元1501室墙体炸裂的问题） | 随州市万丰房地产开发有限公司 |  | 目前业主人在外地，待回来后物业公司安排人员进行修理
13 | 2024-01-17 | 世纪花园 | 12345市长热线（世纪花园小区二期施工改造的问题） | 随州新世纪置业有限公司 |  | 已联系建设单位进行了处理，目前，沟槽土已经回填完毕。
14 | 2024-01-17 | 碧桂园蓝山叠翠 | 12345市长热线（蓝山叠翠地下车库未完工的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 经调查，该问题主要为建设单位资金出现问题，造成施工停建、缓建，建设资金不属于我站质量监督范围以内，建议由其他部门协调解决。
15 | 2024-01-17 | 交投金科府 | 12345市长热线（交投金科府别墅区16-1-501室主管道渗水的问题） | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 湖北交投金科物业服务有限公司 | 经协调，建设单位已组织物业、施工和业主共同现场核查，各方约定继续观察，若再渗水，请业主及时通报物业或开发商进行处理。
16 | 2024-01-29 | 碧桂园 | 12345市长热线（碧桂园府河琴韵7街15座902室主体楼板开裂的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 针对来电人与建设单位之间的分歧，分别与双方进行协调，最终碧桂园公司同意业主提出的自行维修，碧桂园承担1600元维修费用的方案，双方将于近日约定时间签署书面解决协议，来电人对办理情况表示满意。
17 | 2024-01-31 | 交投金科府 | 12345市长热线（交投金科府11栋501室玻璃自爆的问题） | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 湖北交投金科物业服务有限公司 | 经协调，建设单位已安排维修人员测量尺寸，现正在制作窗户玻璃，待完成后将上门更换。