## Sheet1
2024年3月房屋质量投诉情况统计表
序号 | 投诉时间 | 项目名称 | 投诉问题 | 建设单位 | 物业公司 | 处理结果
1 | 2024-03-04 | 碧桂园府河琴韵 | 12345市长热线（碧桂园府河琴韵7街15座902号楼主体楼板开裂的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 双方因恢复现有荧光漆存在较大分歧而搁置至今，我站人员针对来电人与开发商间的分歧，分别与双方进行协调，最终碧桂园公司同意业主提出的自行维修，碧桂园承担1600元维修费用的方案，双方将于近日约定时间签署书面解决协议，来电人对办理情况表示满意。
2 | 2024-03-04 | 千千水岸景城 | 12345市长热线（千千水岸景城的6栋501室房屋漏水的问题） | 随州波导科技有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 已督促建设单位和业主协商处理完毕。
3 | 2024-03-07 | 御景南山 | 12345市长热线（御景南山13号楼3003室阳台水管漏水的问题） | 随州乐居置业有限公司 | 金科物业服务集团有限公司随州分公司 | 我站已要求建设单位和投诉业主对接，立即维修投诉部位。
4 | 2024-03-11 | 碧桂园府河琴韵 | 12345市长热线（省级工单-碧桂园吴永健反映府河琴韵房屋开裂的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 我站工作人员针对来电人与开发商间的分歧，分别与双方进行多次协调，最终双方约定按照来电人提出的由业主自行维修，碧桂园补偿1600元维修费用的方案进行解决。
5 | 2024-03-11 | 交投金科府 | 12345市长热线（两份工单-交投金科府业主反映房屋质量的问题） | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 湖北交投金科物业服务有限公司 | 经调查，该问题业主已自行维修处理。
6 | 2024-03-11 | 海翼三期 | 12345市长热线（海翼三期32号2701、2703室房屋漏水的问题） | 海翼地产（随州）有限公司 | 武汉博生物业管理有限公司 | 经核查，开发商已组织人员对来电人反映的房屋渗水问题维修完毕，经过近期观察已无渗水现象。经我站协调，开发商同意对损坏的墙面进行维修，具体事宜请与郑经理（13859110860）联系。
7 | 2024-03-11 | 红星天玺 | 12345市长热线（红星天玺三期13栋2804室房屋质量的问题） | 随州市康顺达房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 我站已督促建设、施工单位与业主联系后，现场检查后根据检查结果进行处理。
8 | 2024-03-12 | 荣御中央 | 12345市长热线（荣御中央小区地下车库渗水的问题） | 森源实业（随州）有限公司 | 随州市森源物业服务有限公司 | 目前，开发商已安排专业防水施工人员进行处理。同时，针对以上现象，我站督促开发商展开对该小区类似问题的排查，及时将问题处理到位，以免影响用户的切身利益。
9 | 2024-03-13 | 东方家园二期 | 12345市长热线（东方家园二期16栋2501室飘窗漏水的问题） | 随州市圣都房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 相关责任单位已承诺安排专人对渗漏部位进行整改维修。我站将继续跟踪处理，切实维护业主合法权益。
10 | 2024-03-21 | 碧桂园南山叠翠 | 12345市长热线（南山叠翠30-2-101厨房、卧室墙面渗水的问题） | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 经核查，针对来电人反映的质量问题，碧桂园公司已与该房屋业主江秋月月签订书面协议，双方按照协议进行解决。
11 | 2024-03-22 | 千千水岸冠城 | 12345市长热线（千千水岸冠城7-1-2603室墙面空鼓的问题） | 随州波导科技有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 已联系建设单位和业主到现场协商处理。
12 | 2024-03-22 | 碧桂园紫宸 | 省智慧信访信息系统分办通知单（裴蓓反映紫宸玻璃门被损坏的问题） | 湖北紫宸碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 已督促建设单位进行协商处理。
13 | 2024-03-26 | 交投金科府 | 12345市长热线（两份工单-交投金科府7号楼1单元2401室房屋漏水的问题） | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 湖北交投金科物业服务有限公司 | 经我站协调，开发商已对来电人反映的问题进行了维修。
14 | 2024-03-26 | 东方家园二期 | 12345市长热线（东方家园2期16栋302室业主反映房屋墙面起皮的问题） | 随州市圣都房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 相关责任单位负责人现场已经安排专业人员，要求其迅速处理解决。我站将持续跟踪处理情况，维护业主合法权益。
15 | 2024-03-26 | 东方家园二期 | 12345市长热线（东方家园2期21号楼1201室业主反映地下车库漏水的问题） | 随州市圣都房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 相关责任单位负责人现场已经安排专业人员，要求其迅速处理解决。我站将持续跟踪处理情况，维护业主合法权益。
16 | 2024-03-26 | 碧桂园紫宸 | 12345市长热线（紫宸2期17号楼外墙渗水的问题） | 湖北紫宸碧桂园房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 已督促建设单位整改，业主表示已整改到位。
17 | 2024-03-26 | 东方家园 | 12345市长热线（四份工单-东方家园地下车库漏水的问题） | 随州市圣都房地产开发有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 相关责任单位负责人现场已经安排专业人员，要求其迅速处理解决。我站将持续跟踪处理情况，维护业主合法权益。
18 | 2024-03-26 | 千千水岸景城 | 12345市长热线（千千水岸景城39栋1单元墙面开裂的问题） | 随州波导科技有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 已督促建设单位和业主协商，建议物业单位申请维修基金进行处理。
19 | 2024-03-26 | 千千水岸冠城 | 12345市长热线（千千水岸冠城11号楼803室墙面不平整的问题） | 随州波导科技有限公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司随州分公司 | 施工单位按照图审合格的图纸施工，不存在质量问题。其他问题请联系相关部门。
20 | 2024-03-26 | 交投金科府 | 12345市长热线（陈松反映交投金科府下水管漏水的问题） | 湖北交投海陆景随州置业开发有限公司 | 湖北交投金科物业服务有限公司 | 建设单位已组织维修人员正在进行维修。